## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2018-07-26 | Frank Cochachin | Adecuación de Software My HelpDesk | Revisado | Manuel Saenz

## Instructivo
HGQA_V0.1_2018 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 0.1 | Fecha Efectiva: 26/07/2018
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Gestor de Calidad | Nombre del Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Fábrica: |  | Manuel Saenz
Gestor de Calidad |  | Frank Cochachin
Revisor (es) de QA: |  | Susana Gonzales
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2018-07-26 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2018-08-05
Periodo de Medición: |  | 9 días
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Plan de proyecto | FCQ | SGR | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 1
2 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Cronograma de proyecto | FCQ | FCQ | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2
3 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Proceso de gestión de proyecto | SGR | SGR | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2
4 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Acta de reunión interna | FCQ | SGR | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2
5 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Acta de reunión externa | FCQ | SGR | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2
6 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Acta de cierre de proyecto | - | - | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2
7 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Acta de relatorio de proyecto | - | - | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2
8 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Informe avance quincenal | FCQ | SGR | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2
9 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Aceptación de entregables | FCQ | SGR | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2
10 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Registro de riesgos | FCQ | SGR | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2
11 | Desarrollo de Sistemas | Requerimientos | Lista maestra de requerimientos | FCQ | SGR | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2
12 | Desarrollo de Sistemas | Requerimientos | Matriz de trazabilidad de requerimientos | FCQ | SGR | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2
13 | Desarrollo de Sistemas | Requerimientos | Proceso de gestión de requerimientos | SGR | SGR | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2
14 | Desarrollo de Sistemas | Requerimientos | Acta de solicitud de cambios a requerimientos | FCQ | SGR | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2
15 | Desarrollo de Sistemas | Requerimientos | Registro de cambios a requerimientos | FCQ | SGR | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2
16 | Desarrollo de Sistemas | Requerimientos | Solicitud de cambios a requerimientos | SGR | SGR | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2
17 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Documento de análisis | - | - | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2
18 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Documento de diseño | - | - | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2
19 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Informe de pruebas externas | - | - | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2
20 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Informe de pruebas internas | - | - | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2
21 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Manual de usuario | - | - | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2
33 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Sistema Saenz HotelSolutions | - | - | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2
34 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | CheckList de aseguramiento de la calidad | SGR | FCQ | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2
22 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad | SGR | FCQ | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2
23 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Matriz de seguimiento de proyecto interno | - | - | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2
24 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Informe de revisión general de aseguramiento de la calidad | - | - | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2
25 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Proceso de aseguramiento de calidad | SGR | FCQ | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2
26 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Solicitud de aseguramiento de calidad | - | - | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2
27 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Proceso de gestión de la configuración | - | - | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2
28 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Registro de ítems de configuración | - | - | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2
29 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Solicitud de acceso | - | - | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2
30 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Fichas de métricas de numero de N conformidades QA del producto | FCQ | SGR | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2
31 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración | - | - | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2
32 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Ficha de métricas de exposición al riesgo | - | - | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2
33 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Proceso de medición de métricas | - | - | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2
34 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos | FCQ | SGR | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2
35 | Desarrollo de Sistemas | Analisis | Tablero métricas | FCQ | SGR | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2
[8 empty] | 73 |  | Total | 73
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | Plan de proyecto | FCQ | SGR | *Se encontró que las descripciones del alcance del proyecto no estaban bien definidas. Las descripciones de lo que no estaba en el alcance del proyecto no estaban bien definidas. | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
2 | 2 | Desarrollo de Sistemas | Cronograma de proyecto | FCQ | FCQ | *Las fechas del cronograma no estaban bien definidas, salían inconsistencias con la fecha final de entrega. Existían tareas que no se van a realizar durante el proceso del proyecto | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestión de proyecto | SGR | SGR | *Las definiciones de los términos no estaban bien definidos; Los flujos estaban con roles que no existen en el PP | Documento | Verificación | SGR |  |  |  | 0
4 | 4 | Desarrollo de Sistemas | Acta de reunión interna | FCQ | SGR | *Se observó que no tenía relación con el Proceso de Gestión de Proyecto, en referencia al Kick Off Meeting Interno. No se observó de manera adecuada los puntos tratados en la reunión. | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
5 | 5 | Desarrollo de Sistemas | Acta de reunión externa | FCQ | SGR | *No se observa relación con el Proceso de Gestión de Proyecto, con respecto a la definición Kick Off Meeting Externo. | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
6 | 6 | Desarrollo de Sistemas | Acta de cierre de proyecto | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
7 | 7 | Desarrollo de Sistemas | Acta de relatorio de proyecto | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
8 | 8 | Desarrollo de Sistemas | Informe avance quincenal | FCQ | SGR | *El informe no presenta un avance real del proyecto. Se visualiza que muchos items no coinciden con los entregables. | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
9 | 9 | Desarrollo de Sistemas | Aceptación de entregables | FCQ | SGR |  | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
10 | 10 | Desarrollo de Sistemas | Registro de riesgos | FCQ | SGR | *Este documento presenta pocos items de riesgos. Se usaron items de la plantilla de guïa y no funcionan los macros. | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
11 | 11 | Desarrollo de Sistemas | Lista maestra de requerimientos | FCQ | SGR |  | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
12 | 12 | Desarrollo de Sistemas | Matriz de trazabilidad de requerimientos | FCQ | SGR |  | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
13 | 13 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestión de requerimientos | SGR | SGR |  | Documento | Verificación | SGR |  |  |  | 0
14 | 14 | Desarrollo de Sistemas | Acta de solicitud de cambios a requerimientos | FCQ | SGR |  | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
15 | 15 | Desarrollo de Sistemas | Registro de cambios a requerimientos | FCQ | SGR |  | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
16 | 16 | Desarrollo de Sistemas | Solicitud de cambios a requerimientos | SGR | SGR |  | Documento | Verificación | SGR |  |  |  | 0
17 | 17 | Desarrollo de Sistemas | Documento de análisis | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
18 | 18 | Desarrollo de Sistemas | Documento de diseño | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
19 | 19 | Desarrollo de Sistemas | Informe de pruebas externas | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
20 | 20 | Desarrollo de Sistemas | Informe de pruebas internas | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
21 | 21 | Desarrollo de Sistemas | Manual de usuario | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
22 | 22 | Desarrollo de Sistemas | Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad | SGR | FCQ |  | Documento | Verificación | SGR |  |  |  | 0
23 | 23 | Desarrollo de Sistemas | Matriz de seguimiento de proyecto interno | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
24 | 24 | Desarrollo de Sistemas | Informe de revisión general de aseguramiento de la calidad | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
25 | 25 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de aseguramiento de calidad | SGR | FCQ |  | Documento | Verificación | SGR |  |  |  | 0
26 | 26 | Desarrollo de Sistemas | Solicitud de aseguramiento de calidad | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
27 | 27 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestión de la configuración | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
28 | 28 | Desarrollo de Sistemas | Registro de ítems de configuración | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
29 | 29 | Desarrollo de Sistemas | Solicitud de acceso | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
30 | 30 | Desarrollo de Sistemas | Fichas de métricas de numero de N conformidades QA del producto | FCQ | SGR |  | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
31 | 31 | Desarrollo de Sistemas | Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
32 | 32 | Desarrollo de Sistemas | Ficha de métricas de exposición al riesgo | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
33 | 33 | Desarrollo de Sistemas | Sistema Saenz HotelSolutions | - | - |  | Documento | Verificación | - |  |  |  | 0
34 | 34 | Desarrollo de Sistemas | CheckList de aseguramiento de la calidad | JD | JG |  | Documento | Verificación | JD |  |  |  | 0
35 | 35 | Desarrollo de Sistemas | Tablero métricas | FCQ | SGR |  | Documento | Verificación | FCQ |  |  |  | 0
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Fábrica: |  | Manuel Saenz
Gestor de Calidad |  | Frank Cochachin
Revisor (es) de QA: |  | Susana Gonzales
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2018-07-26 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2018-08-05
Periodo de Medición: |  | 9 días
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 35
Nro. De revisiones no Ejecutadas | -2
Nro de revisiones Ejecutadas: | 37
Revisiones ejecutadas (%): | 105.7%
Desviación (%): | -5.714%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 35
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Total | 35
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 73
Duración Real | 73
Total | 0
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 0
Verificación | 35
Validación | 0
Total | 35

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | Analisis | Verificación | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| Diseño | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| Desarrollo Iteración 1 |  | Base de Datos |  |  | Entregable de implantación
| Desarrollo Iteración 2 |  | Estándares |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
| Pruebas |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
| Implementación |  |  |  |  | Entregable de Configuración
| Requerimientos |  |  |  |  | Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
[5 empty] | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación