## Slide 1: Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 2: Contenido
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

## Slide 3
1. Objetivo y alcance del proceso

## Slide 4: Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
Definir el mecanismo de gestión de requerimientos de proyectos My HelpDesk.
Establecer el procedimiento de gestión de cambios a requerimientos.
Alcance
Este proceso aplica a los proyectos definidos dentro del servicio My HelpDesk ofrecido por la empresa de Soluciones Informáticas Business System.

## Slide 5
2. Términos y definiciones

## Slide 6: Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Plan de Gestión de Requerimientos | Es el documento define los lineamientos para el manejo de los requerimientos. Define los canales formales para proveer, aprobar u autorizar los requerimientos, los ciclos de aprobación y autorización. También define el proceso de gestión de los cambios en los requerimientos.
2 | Cambio a requerimiento | Cualquier modificación en los requerimientos acordados. Los requerimientos nuevos son considerados también cambios.
3 | Requerimientos acordados | Son los requerimientos que han sido aprobados y autorizados, en lo que constituye el alcance del requerimiento.
4 | Aprobador de requerimientos | Se refiere a la aprobación que reciben los requerimientos en las capas funcionales del servicio, es decir, a nivel de usuarios según lo que se defina en el Plan de Gestión de Requerimientos.

## Slide 7
3. Roles y responsabilidades

## Slide 8: Roles y responsabilidades
Proveedor de cambios a requerimientos (usuario final)
Aprobador de cambios (usuario líder)
Solicita cambios a los requerimientos acordados.
Solicita nuevos requerimientos.
Resuelve consultas acerca de los cambios solicitados en los requerimientos.
Autoriza la presentación de una solicitud de cambio.
Autoriza la solicitud de un cambio.

## Slide 9: Roles y responsabilidades
Jefe de Proyecto
Analista Funcional
Define la organización para gestionar los requerimientos.
Identifica los requerimientos de usuario.
Tipifica los requerimientos según la “Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos para Proyectos.
Expone los requerimientos definidos con la finalidad de obtener aprobación del Proveedor de requerimientos.
Registra y aplica las observaciones que se realicen a los requerimientos en proceso de aprobación.
Prepara y presenta los requerimientos para autorización formal.
Es responsable de la evaluación del impacto de un cambio en los requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio.

## Slide 10: Roles y responsabilidades
Analista Programador
Participa en el diseño técnico del sistema.
Efectúa la programación cumpliendo los requerimientos especificados.
Elabora la documentación técnica del sistema.

## Slide 11
4. Entradas y salidas del proceso

## Slide 12: Entradas y salidas del proceso
Entradas:
Plan del Proyecto
Solicitud de Cambios a Requerimientos
Salidas:
Registro de Requerimientos del proyecto.
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 13
5. Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
  5.1 Subprocesos

## Slide 14: Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos
(1) Proveedor de Cambios
Solicitud cambio formal
Plantilla solicitud de cambio
Plan de Proyecto (Sección Gestión de Cambios a REQM)
Proceso de Gestión de Proyectos
(2) Analista Funcional
Informar impacto por evaluar
Plantilla solicitud de cambio
(4) Analista Funcional
Evaluar impacto de cambio
Matriz de Trazabilidad
(6) Coordinador de la EMPRESA
Formalizar el cambio
Acta de Reunión
3. Evaluar solicitud de cambio?
5. Aprueba solicitud de cambio?
Registro de Requerimientos
Proceso de Gestión de Proyectos
No
No
Si
Si

## Slide 15
Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramienta
1 | Proveedor de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal. | El Analista Funcional recepciona los requerimientos emitidos por los canales autorizados, según el checklist de aceptación de requerimiento y luego registra la solicitud de cambio en la Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos. | Plantilla: Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos - Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos.
2 | Analista Funcional | Informar impacto por evaluar. | - Estimar cual es el impacto en los planes de trabajo vigentes por la actividad de evaluación de impacto de un cambio, antes de realizar la evaluación. - Determinar las actividades impactadas en los planes de trabajo vigentes y las fechas comprometidas por el estudio de impacto. | Plantilla: - Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos - Lista maestra de requerimientos.
3 | Aprobador de cambios en requerimientos | Evaluar solicitud de cambio? | Esta actividad refleja lo que el canal autorizado decide para aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la solicitud de cambio, se envía la conformidad registrado en acta vía correo electrónico. | - Plantilla acta de reunión.

## Slide 16
Subprocesos del Gestión de Cambios a Requerimientos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramienta
4 | Analista Funcional | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | - Estimar cual es el impacto en los planes de trabajo vigentes por la actividad de evaluación de impacto de un cambio, antes de realizar la evaluación. - Determinar las actividades impactadas en los planes de trabajo vigentes y las fechas comprometidas por el estudio de impacto. | Plantilla Matriz de Trazabilidad a Documentos.
5 | Aprobador de cambios en requerimientos | Solicitud de cambio de requerimiento es aprobada formalmente? | - Esta actividad refleja la decisión del canal autorizado sobre la incorporación de los cambios en requerimientos en el alcance del proyecto. | 
6 | Aprobador de cambios en requerimientos | Formalizar el cambio de requerimiento. | - Si el canal autorizado acepta el cambio, se envía la conformidad a través de un acta. | - Plantilla acta de reunión.

## Slide 17
6. Métricas del proceso

## Slide 18: Métricas del proceso
Volatilidad de requerimientos

## Slide 19
7. Artefactos del proceso

## Slide 20: Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de gestión de requerimientos. | Definir la organización para gestionar los cambios. |  | 
2 | LMR | Definir los requerimientos. |  | 
3 | CheckList de Aceptación de requerimientos. | Definir los requerimientos. |  | 
4 | Solicitud de cambios a requerimientos de proyectos. | Manejo de cambios a requerimientos. | Solicitar cambio formal. | 
5 | Registro de cambios a requerimientos de proyectos. | Manejo de cambios a requerimientos. | Solicitar cambio formal. | 
6 | Matriz de trazabilidad. | Manejo de cambios a requerimientos. | Evaluar impacto del cambio de requerimiento. | 

## Slide 21
8. Historial de Revisiones

## Slide 22: Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor/Rol | Estado | Responsable de recisión y/o aprobación/ Rol
1 | 1.0 |  |  | Revisado | Frank Cochachin (Analista Funcional)
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |