## Slide 1: Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 2: Contenido
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

## Slide 3
1. Objetivo y alcance del proceso

## Slide 4: Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
El objetivo general es la optimización del Área de Soporte a través de la automatización del proceso de gestión de incidencias vía web.
Alcance
Módulo Incidencias – Cliente
Módulo Incidencias – Técnico
Módulo FAQ

## Slide 5
2. Términos y definiciones

## Slide 6: Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Kick off Meeting – Interno | Presentación usada en la reunión interna del lanzamiento del proyecto.
2 | Kick off Meeting – Externo | Presentación usada en la reunión con el cliente, en la cual se realiza el lanzamiento del proyecto.
3 | LMR (Lista Maestra de requerimientos) | Describe los requerimientos de usuario, requerimiento de servicios, diccionario de atributos, diccionario de valores y sus usuarios.

## Slide 7
3. Roles y Responsabilidades

## Slide 8: Roles y Responsabilidades
Cliente
Jefe de
Proyecto
Revisa y aprueba el Plan del Proyecto.
Participa en el kick off meeting externo.
Dirige las reuniones del equipo a su cargo.
Representa a la Empresa ante el cliente.
Identificar problemas, riesgos y tomar acciones de forma preventiva.
Hacer seguimiento de los avances programados de los proyectos a su cargo.
Analista de Calidad
Analizar el control de calidad del desarrollo de los sistemas.
Proponer y optimizar puntos de control en el desarrollo de los sistemas.
Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad.
Realizar auditorías de calidad durante el desarrollo del sistema.

## Slide 9: Roles y Responsabilidades
Analista Programador
Realiza el análisis y documentación de procesos integrales, requerimientos técnicos, requerimientos de negocio.
Implementar soluciones junto con el analista programador.
Verifica que los resultados de los requerimientos sean conformes.
Prepara el informe para el comité interno de su Proyecto.
Participar en el diseño técnico del sistema.
Efectuar la programación cumpliendo con los estándares.
Elaborar la documentación técnica del sistema.
Participar en la definición del Documento Prototipo del sistema.
Diseña y ejecutar pruebas de validación para los programas.
Analista Funcional
Crear configuraciones o grupos de artefactos en versiones determinadas.
Crear ramificaciones desde corrientes y líneas base.
Comparar y fusionar entre configuraciones.
Informar sobre datos específicos de configuración.
Gestor de la Configuración

## Slide 10: Roles y Responsabilidades
Elaborar y/o actualizar los manuales y otros documentos relacionados con el Desarrollo del proyecto.
Informar al Analista funcional sobre el avance de las actividades de actualización de manuales y sobre problemas funcionales encontrados durante la actualización de la documentación de los sistemas asociados al servicio.
Brindar soporte en las tareas de documentación que el analista de sistemas le asigne.
Documentador
Programador
Revisa y aprueba el Plan del Proyecto.
Participa en el kick off meeting externo.

## Slide 11
4. Entradas y Salidas del Proceso

## Slide 12: Entradas y Salidas del Proceso
Entradas:
Ficha de Datos
Propuesta Aprobada
Salidas:
Plan del Proyecto
Entregables comprometidos
Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 13
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.1 Subprocesos

## Slide 14: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.1 Subproceso

## Slide 15
Subproceso del Proceso de Gestión de Proyectos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramienta
1 | Jefe de Proyecto | Planificación. | - En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y visto para el inicio del proyecto. - De existir observaciones al Plan, estas quedarán registradas en un acta de reunión. | Plantillas: - Plan del Proyecto. - WBS. - Cronograma de proyecto. - Registro de Riesgos. - Acta de Reunión. - LMR(Lista maestro de requerimientos).
2 | Jefe de Proyecto | Ejecución, Seguimiento y Control | - En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. - El Jefe de Proyecto realiza la asignación de trabajo quincenal al equipo de trabajo. Los Analistas realizan el trabajo encomendado. - El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. | Plantillas: - LMR(Lista maestro de requerimientos). - Informe quincenal. - Registro de riesgos. - Solicitud de cambios a requerimientos. - Cronograma de proyecto. - Acta de reuniones.
3 | Aprobador de cambios en requerimientos | Evaluar solicitud de cambio? | Esta actividad refleja lo que el canal autorizado decide para aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la solicitud de cambio, se envía la conformidad registrado en acta vía correo electrónico. | Plantillas: - Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto. - Relatorio del Proyecto. - Oportunidades de mejora. - Lecciones Aprendidas.

## Slide 16
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.2 Actividades

## Slide 17: 5. Proceso de Gestión de Proyectos 5.2 Actividades

## Slide 18
Actividades del Subproceso de Planificación
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramienta
1 | Jefe de Proyecto | Planeamiento Revisión, Ajustes Kick off meeting - interno | El objetivo de esta etapa es la elaboración del Plan del Proyecto. En esta etapa se revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el analista funcional y analista de calidad registrando sus observaciones en acta de reunión, que justificarán las modificaciones y/o correcciones respectivas. | -Plan del Proyecto. -Acta de reunión. -Presentación kick off meeting – interno.
2 | Cliente | Conformidad al Plan de Gestión del Proyecto | En esta etapa el cliente envía la conformidad al Plan del Proyecto quedando registrada en Acta de Reunión. | - Acta de reunión.
3 | Jefe de Proyecto | Kick off meeting - externo | Kick off meeting - externo | Plantillas: - Presentación kick off meeting – externo. - Acta de reunión.

## Slide 19
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.3 Tareas

## Slide 20: Tareas de la Actividad de Planeamiento

## Slide 21: Tareas de la Actividad de Planeamiento
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramienta
1 | Analista Funcional | Elaboración de Plan de Proyecto. | En esta actividad se va a definir el nombre del proyecto, los objetivos del proyecto, se genera el cronograma detallado tomando como base la plantilla predefinida. Las necesidades y riegos del proyecto En esta actividad se actualiza el artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo a la información que se levantará en reuniones de coordinación. | Plantillas: - WBS - LMR - Cronograma de proyecto
2 | Analista Funcional | Revisión Interna del Plan de Proyecto. | - Revisión del plan de proyecto por el equipo de proyecto. - Ajustes al plan de proyecto. - Elaboración del acta de revisión interna del plan de proyecto. | Plantillas: - Sección del Plan de Gestión del Proyectos.
3 | Analista Funcional | Gestión de la Configuración. | - Establecer repositorio de datos. - Asignar Gestor de la configuración. | -Secciones de la plantilla Plan de Gestión del Proyecto.
4 | Jefe de Proyecto | Revisión y Ajustes | En esta etapa el Jefe de Proyecto revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con los analistas, quedando evidenciado en acta de reunión incluyendo las observaciones identificadas. | -Acta de reunión

## Slide 22
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.3 Tareas

## Slide 23: Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control

## Slide 24: Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramienta
1 | Jefe de Proyecto | Asignar Trabajo. | -Jefe de Proyecto prepara el plan quincenal apoyándose en la plantilla de Plan quincenal, seguidamente asigna tareas a los miembros del equipo de trabajo. | - Plantilla de Plan Quincenal
2 | Equipo de Trabajo | Ejecutar trabajo asignado | El equipo realiza el trabajo que le fue asignado, produciendo entregables comprometidos. La aceptación de los entregables principales son formalizados mediante actas de reunión (en caso se requiera con el cliente), o en las actas de comités con el cliente. Cada miembro del equipo reporta el tiempo empleado en las actividades que realizó, en el Informe de Actividades. Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto realizan reuniones de trabajo con el cliente según se requiera. | Plantillas: - Actas de reunión - Informe de actividades
3 | Analista Funcional | Revisión de Informes de Estado | - El Analista Funcional prepara la reunión y registra y/o actualiza la reunión en el acta de reuniones. - Los analistas informan la situación del proyecto y riesgo presentados, de forma quincenal y/o cuando la situación lo requiera. Consolidar la información expuesta por los Analistas en un solo informe a nivel de coordinación y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: -Registro de riesgos de la coordinación. -Tablero de métricas de la coordinación. - Acta de Reunión.

## Slide 25: Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramienta
4 | Jefe de Proyecto | Comité Operativo | - El Jefe de Proyecto prepara la agenda de reuniones y prepara el acta de reunión preliminar a ser revisada por el comité operativo (incluye al cliente). De requerirse la presentación de status del proyecto, este será el Informe de Estado modificado considerando las secciones de interés para el cliente. - En la reunión se presenta y revisa con el cliente, el acta de reunión preliminar. Es de frecuencia quincenal y cuando la situación lo requiera. Se actualizaran las plantillas que correspondan según sea el resultado de la reunión. | Plantillas: - Acta de Reunión. - Registro de riesgos actualizado.
5 | Jefe de Proyecto | Comité de seguimiento del servicio | - El Jefe de Proyecto se reúne con el cliente con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva del proyecto - Esta reunión es de frecuencia mensual a requerimiento de ambas partes. | Plantillas: - Actas de reunión

## Slide 26: Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramienta
6 | Jefe de Proyecto | Reunión del Comité ejecutivo interno | El Jefe de Proyecto se reúne quincenalmente con los analistas del equipo y otros de requerirse, en conjunto, revisan la información correspondiente al servicio (métricas, riesgos, pendientes, problemas). La información resultante es válida para otros comités establecidos en el plan de servicio: a. Comité Gerencial (realizada trimestralmente o a requerimiento). | Plantillas: - Tablero de métricas del servicio - Registro de riesgos del servicio. - Acta de Reunión.
7 | Analista Funcional | Procesar cambios al proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | - Solicitud de cambios a requerimientos

## Slide 27
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.2 Actividades

## Slide 28: Actividades del Subproceso de Cierre

## Slide 29: Actividades del Subproceso de Cierre
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramienta
1 | Jefe de Proyecto | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | - El Jefe de Proyecto elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. - El Jefe de Proyecto y el analista funcional revisan y acuerdan la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | - Plantilla Acta de cierre del proyecto
2 | Analista Funcional | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | - El Analista Funcional elabora el relatorio del proyecto en base a la plantilla respectiva. - Durante el relatorio se analiza el resultado del proyecto. - Se consignan las brechas entre los planes y los resultados reales. - Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se han procesado en el proyecto. - Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. | - Plantilla Relatorio del proyecto
3 | Gestor de la Configuración | Proceso de Gestión de Configuración - Realizar Control de Cambios | - Genera baselines de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de Configuración – Subproceso Realizar Control de Cambios a Baselines. | - Proceso de Gestión de configuración.

## Slide 30
6. Métricas del proceso

## Slide 31: Métricas del proceso
- Desviación del Avance

## Slide 32
7. Artefactos del proceso

## Slide 33: Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de Gestión del Proyecto | Inicio | Planeamiento | Elaboración de Plan de Proyecto
2 | Plantilla WBS |  |  | 
3 | Cronograma de proyecto interno |  |  | 
4 | Presentación kick off meeting-interno |  | Presentación kick off meeting-interno | 
5 | Presentación kick off meeting-externo |  | Presentación kick off meeting-externo | 
6 | Registro de riesgos | Ejecución, seguimiento y control | Revisión de Informes de Estado | 
7 | Plan Quincenal |  | Asignar Trabajo | 
13 | Acta de reunión externa |  | Comité Operativo | 
16 | Informe de actividades |  | Ejecutar trabajo asignado | 
18 | Acta de reunión interna |  | Reunión del Comité ejecutivo interno | 
19 | Relatorio de proyecto | Cierre | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | 
20 | Acta de cierre de proyecto |  | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | 
21 | Formato Oportunidad de Mejora |  | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | 
22 | Formato Propuesta de Lección Aprendida |  |  | 

## Slide 34
8. Historial de Revisiones

## Slide 35: Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor/Rol | Estado | Responsable de recisión y/o aprobación/ Rol
1 | 0.1 | 24-04-18 | Frank Cochachin (Analista Funcional) | Revisado | Frank Cochachin (Jefe de Proyecto)
2 | 0.2 | 10-05-18 | Susana Gonzales (Analista Funcional) | Pendiente | Frank Cochachin (Jefe de Proyecto)
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |