## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2018-10-17 | Susana Gonzales | Version Preliminar | En Revisión | Manuel Saenz

## Instrucciones
REGITCON_V0.1_2018 Registro de Items de Configuración
Versión: 0.1 | 2018-10-17
Objetivo
Documentar: 1 - La configuración de accesos 2 - Detallar los ítems de configuración aplicables a los Proyectos del Servicio de Optimización de Procesos TdP.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas de contenido fijo.
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo y color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Título del artefacto.
Hojas
Hoja | Descripción
Instrucciones | Hoja que detalla los atributos e instrucciones de uso de la Lista de Items de Configuración (LIC)
Items | Listado General de artefactos que aplican al servicio definidos en Lista de Items de Configuración por cada área de proceso.
Listado general de ítems que generan registros con detalle de repositorio de ubicación de almacenamiento, detalle de repositorio de ubicación de plantilla, nomenclatura, área de proceso.
ArbolAP | Hoja que detalla las rutas de los Activos de Procesos.
ArbolR | Hoja que detalla las rutas de los Registros.
Instrucciones
Todos los cambios deberan justificarse, es decir las versiones registradas en el Repositorio de Activos de Procesos deberan contener una justificación, ya sea en el campo de comentarios u a través de una etiqueta.
Instrucciones para Actualizacion de Items Las actualizaciones en general están referidas a la publicación de nuevas versiones de artefactos en el Repositorio de Activos de Procesos, la misma que no afecta la lista de ítems de configuración (LIC), sin embargo pudieran darse los siguientes casos:
Items | Aplica para todos los tipos de artefacto u item: P,D,I
1 | Cambio de nombre de artefacto: 1.Validar que se siga las indicaciones de Plan de Gestion de Configuracion a cerca de la nomenclatura. 2.Realizar el cambio y proceder con el cambio en hoja de Consolidado y listado de Libreria de Procesos.
Aplica para el tipo de artefacto o item :F
1 | Cambio de nombre de artefacto: 1.Cambiar nombre de acuerdo a lo indicado en la columna correspondiente. 2.Revisar campos de validación que esten conformes y no se tenga inconsistencias con las hojas de "Items" y el Repositorio de Activo de Procesos
2 | Cambio de carpeta de ubicación de registro: 1.Actualizar el detalle de ubicación en la hoja Items, 2.Actualizar la estructura de repositorio correspondiente y 3.Modificar estructura en Repositorio de Procesos segun corresponda y de acuerdo a lo indicado en el campo "Ruta de Activos de Procesos"
3 | Cambio de datos de comportamiento de ítem referido a:
Cuando se crea registro
Cuando puede modificarse (frecuencia)
Cuando se convierte en baseline *
Rol que Crea y/o Modifica Registro
Rol que tiene acceso de solo lectura
Requiere Versionamiento
Entregable para
Los cambios se haran en la hoja "Items" y de tratarse de cambios en la auditoría debera hacerse los cambios en el formato de auditoría correspondiente.
Instrucciones para Creacion de Nuevos Artefactos
1 | Verificar que el nuevo ítem tenga código, que el nombre no exceda los 70 caracteres y demas indicaciones dadas en el Plan de Gestion de la Configuración acerca de la nomenclatura.
2 | Verificar que nuevo artefacto se encuentre publicado en el Repositorio de Activos de Procesos
3 | Si el artefacto es tipo R debe tener la informacion de:
Ruta de los Registros
Nomenclatura del Registro, Descripción de Nomenclatura, Ejemplo de Nomenclatura
Cuando se crea registro
Cuando puede modificarse (frecuencia)
Cuando se convierte en baseline * (puede ser "No aplica")
Rol que Crea y/o Modifica Registro
Rol que tiene acceso de solo lectura
Requiere Versionamiento
Entregable para
4 | Agregar artefacto a listado de items y Repositorio de Activos de Procesos
Instrucciones para Convertir Artefactos tipo R en Obsoletos
1 | Verificar si la carpeta de ítem es especifica para el ítem, de ser el caso anotar en estructura de repositorio: Carpeta sin vigencia a partir de [fecha] y número de Oportunidad de Mejora o Solicitud de Cambio.
2 | Verificar si ítem está considerado en alguna auditoría de Gestión de Configuración, de ser así deberá hacerse los cambios en el formato de auditoría correspondiente.
3 | Adicionar Observación al nombre de artefacto en LIC (Lista de items de Configuración) indicando el porque de la obsolescencia
Hoja "Items"
Columna | Descripción
Estado de artefacto | Indicador de estado de artefacto:
Vigente: artefactos que se encuentran en uso
No Vigente: artefectos elaborados y aprobados que no han sido desplegados
Obsoleto: artefactos que ya no se encuentran en uso
Fecha:Vigencia/Obsoleto | Fecha de vigencia o en la que se volvió obsoleto. Para Los artefactos no vigentes no se indica ninguna fecha debido a su naturaleza
Codigo | Código de identificacion de artefacto
AP | Area de proceso al cual corresponde el ítem
Tipo | Tipo de artefacto:
| P | Proceso
| D | Procedimiento
| I | Instructivo
| F | Formato base utilizado para generar registros (Al llenar el formato se genera el registro)
ID /Item de Configuración | Código de identificación y nombre de ítem.
Descripción | Descripción de ítem.
Observaciones | Observaciones y/o comentarios acerca de ítem.
Ruta de activos de proceso | Repositorio o raíz principal que se encuentra almacenada el item de referencia.
Ruta de los Registros | Ruta donde se encuentra almacenada los registros generados.
Nomenclatura del registro | Nomenclatura a aplicarse al registro que se origina del ítem o plantilla.
Descripción de nomenclatura | Detalle e indicaciones de la nomenclatura a emplearse
Ejemplo de Nomenclatura | Ejemplo práctico de la nomenclatura del registro
Cuando se crea registro | Indica en que momento se crea el registro.
Cuando puede modificarse (frecuencia) | Indica la frecuencia con la que se modifica el registro.
Cuando se convierte en baseline * | Indica si el momento en el que el ítem se convierte en Baseline (version aprobada). No aplica en todos los casos
Rol que Crea y/o Modifica Registro | Indica el o los roles que pueden crear o modificar el registro.
Rol que tiene acceso de solo lectura | Indica el o los roles que tienen acceso de solo lectura al registro.
Requiere Versionamiento | Indica si el registro de ítem en el tiempo requiere versionamiento. Ejemplo de ítem que requiere versionamiento: un documento de Análisis, ejemplo de un ítem que no requiere versionamiento: un acta de reunión.
Entregable para | Celda que contiene las opciones:
Empresa
Cliente
Hoja "ArbolAP"
Columna | Descripción
Ruta de Activos de Procesos | Listado en orden alfabetico de toda la ruta de Activos de Proceso que se ingresa en la Hoja Items
Carpeta y Subcarpetas | División automatica de la ruta de Activos de proceso
Hoja "ArbolR"
Columna | Descripción
Ruta de Registros | Listado en orden alfabetico de toda la ruta de Registros que se ingresa en la Hoja Items
Carpeta y Subcarpetas | División automatica de la ruta de Registros

## Items
Estado de Artefacto | Fecha: Vigencia\ Obsoleto | Código | AP | Tipo | ID\Item de Configuración | Descripción | Observaciones | Ruta de Activos de Procesos | Nomenclatura del Registro | Descripción de Nomenclatura | Ejemplo de Nomenclatura | Tipo de Proyecto asociado | Cuando se crea registro | Cuando puede modificarse (frecuencia) | Cuando se convierte en baseline * | Rol que Crea y\o Modifica Registro | Rol que tiene acceso de solo lectura | Requiere Versionamiento | Entregable para
Vigente | 2018-11-15 | P_PROY_V0.2_2018 | PP-PMC | P | P_PROY_V0.2_2018 Plan de proyecto | Se detallara todo lo referido al proyecto. |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  |  |  |  | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Cliente
Vigente | 2018-11-15 | CPROY_V0.2_2018 | PP-PMC | F | CPROY_V0.2_2018 Cronograma de proyecto | Se detalla las fechas de todas las tareas, actividades y entrgables del proyecto. |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  | Se describe en el punto 10.4.1 nomenclatura del plan de proyecto |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Cliente
Vigente | 2018-11-15 | PGPROY_V0.2_2018 | PP-PMC | P | PGPROY_V0.2_2018 Proceso de gestión de proyecto | Se explica los procesos a realizar del proyecto |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  |  |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Cliente
Vigente | 2018-11-15 | ARINT_DD_MM_2018 | PP-PMC | F | ARINT_DD_MM_2018 Acta de reunión interna | Se describe el acuerdo de los trabajadores involucrados en el proyecto |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  |  |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | AREXT_DD_MM_2018 | PP-PMC | F | AREXT_DD_MM_2018 Acta de reunión externa | Se describe el acuerdo de los trabajadores y el cliente. Ademas de espefificar la conformidad. |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  | [FA]: Rubrica de 2 Letras en la cual se especifica el nombre de la Fabrica |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | ACCPRO_DD_MM_2018 | PP-PMC | F | ACCPRO_DD_MM_2018 Acta de cierre de proyecto | Se describe la finalizacion del proyecto |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  | [aaaamm]:Año y mes al que corresponde el informe |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | ACREPRO_DD_MM_2018 | PP-PMC | F | ACREPRO_DD_MM_2018 Acta de relatorio de proyecto | Se relata los acontecimientos del proyecto |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  | [aaaamm]:Año y mes al que corresponde el informe |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | IAVQUI_DD_MM_2018 | PP-PMC | F | IAVQUI_DD_MM_2018 Informe avance quincenal | Se informa sobre como va la realizacion del proyecto |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  | [XXX]: representa el correlativo del documento [PROY]: referencia al proyecto - Código OCTP |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | ACENTRE_DD_MM_2018 | PP-PMC | F | ACENTRE_DD_MM_2018 Aceptación de entregables | Se informe si el cliente esta conforme con los entregables |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  | [FA]: Rubrica de 2 Letras en la cual se especifica el nombre de la Fabrica |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | REGRI_V0.1_2018 | PP-PMC | F | REGRI_V0.1_2018 Registro de riesgos | Se registran todos los riesgos encontrados durante la ejecucion del proyecto |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  | [XXX]: representa el correlativo del documento [PROY]: referencia al proyecto - Código OCTP |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | LMREQM_V0.1_2018 | REQM | I | LMREQM_V0.1_2018 Lista maestra de requerimientos | Lista donde se encuentra la lista de todos los requerimientos necesarios. |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  | CA: Consolidado de Auditoria GC:Gestion de configuración aaaamm: año y mes |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | MTREQM_V0.1_2018 | REQM | I | MTREQM_V0.1_2018 Matriz de trazabilidad de requerimientos | Matriz donde se indican la trazabilidad en conjunto con los requerimientos |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  |  |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | PGREQM_V0.1_2018 | REQM | P | PGREQM_V0.1_2018 Proceso de gestión de requerimientos | Se indica los procesos a seguir para los requerimientos del proyecto |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  | CCB: Cuadro de Control de Baselines [FA]: Rubrica de 2 Letras en la cual se especifica el nombre de la Fabrica |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | ASCR_V0.1_2018 | REQM | F | ASCR_V0.1_2018 Acta de solicitud de cambios a requerimientos | Se realiza una solicitud si en caso se harán cambios a requerimientos |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  |  |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | RCREQM_V0.1_2018 | REQM | F | RCREQM_V0.1_2018 Registro de cambios a requerimientos | Se registran los cambios a requerimientos |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  |  |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | SOLCREQ_V0.1_2018 | REQM | F | SOLCREQ_V0.1_2018 Solicitud de cambios a requerimientos | Se informa sobre la solicitud de los cambios a requerimientos por parte del cliente |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  |  |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | DANA_V0.1_2018 | REQM | F | DANA_V0.1_2018 Documento de análisis | Se informa sobre los analisis realizados en el proyecto | [5 empty] | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | DDIS_V0.1_2018 | REQM | F | DDIS_V0.1_2018 Documento de diseño | Se informa sobre los diseños realizados en el proyecto |  |  |  | HTD : Herramienta de toma de decisiones [aaaamm]: Periodo en el que se realizó la decisión con formato Año, Mes, Día |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | INPRUEX_DD_MM_2018 | PP-PMC | I | INPRUEX_DD_MM_2018 Informe de pruebas externas | Se informe sobre las pruebas realizados del proyecto |  |  |  | RDE: Registro de decisiones estructuradas [aaaamm]: Periodo en el que se realizó el registro con formato Año, Mes |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | INPRUIN_DD_MM_2018 | PP-PMC | F | INPRUIN_DD_MM_2018 Informe de pruebas internas | Se informa sobre las pruebas internas del proyecto | [5 empty] | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | BS_V0. |  |  | BS_V0.1_2018 Sistema MyHelpDesk | Producto final que se entrega al cliente |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%201 |  |  |  | NO APLICA | Al termino del proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | CHKQA_V0.1_2018 | PPQA | I | CHKQA_V0.1_2018 CheckList de aseguramiento de la calidad | Se realiza el check de una lista asegurando la calidad del servicio |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  |  |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | HGQA_V_0.1_2018 | PPQA | F | HGQA_V_0.1_2018 Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad | Gestiona todos los aseguramientos para asegurar la calidad |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  | PROY: referencia al proyecto - Código OCTP |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | MSPQA_V0.1_2018 | PPQA | I | MSPQA_V0.1_2018 Matriz de seguimiento de proyecto interno | Se hace el seguimiento para verificar el progreso del proyecto |  |  |  | PROY: referencia al proyecto - Código OCTP |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | INREQA_V0.1_2018 | PPQA | F | INREQA_V0.1_2018 Informe de revisión general de aseguramiento de la calidad | Se hace un informe para verificar la calidad del servicio |  |  |  | PROY: referencia al proyecto - Código OCTP |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | PQA_V0.1_2018 | PPQA | P | PQA_V0.1_2018 Proceso de aseguramiento de calidad | Se especifican los procesos para la aseguración de la calidad |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  |  |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | SOLQA_V0.1_2018 | PPQA | F | SOLQA_V0.1_2018 Solicitud de aseguramiento de calidad | Se realiza una solicitud para presentar realizar el aseguramiento de la calidad |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  |  |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | PGC_V0.1_2018 | CM | P | PGC_V0.1_2018 Proceso de gestión de la configuración | Se identifican los procesos dentro de la gestion de la configuración |  |  |  | [PROY]: Siglas que referencia al proyecto |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | REGITCON_V0.1_2018 | CM | F | REGITCON_V0.1_2018 Registro de ítems de configuración | Se mencionan los items dentro de la configuración del proyecto |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | SOLACC_V0.1_2018 | CM | F | SOLACC_V0.1_2018 Solicitud de acceso | Se hace una solicitud para conocer a las personas que tendran acceso al repertorio, tanto para lectura como de manera total. |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | FMNCONPRO_V0.1_2018 | PPQA | F | FMNCONPRO_V0.1_2018 Fichas de métricas de numero de N conformidades QA del producto | Ficha donde se detallan las N conformidades respecto al producto |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | FMICIC_V0.1_2018 | CM | F | FMICIC_V0.1_2018 Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración | Ficha donde se presentaran el indice para los cambio de los items de la configuración del proyecto |  |  |  | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | FMEXRI_V0.1_2018 | CM | F | FMEXRI_V0.1_2018 Ficha de métricas de exposición al riesgo | Ficha donde se explican los posibles riesgos que esta expuesto el proyecto |  |  |  | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | PROMM_V0.1_2018 | CM | P | PROMM_V0.1_2018 Proceso de medición de métricas | Proceso donde se meiden las metricas del proyecto. |  |  |  | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | FMVREQM_V0.1_2018 | REQM | F | FMVREQM_V0.1_2018 Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos | Se detallara todas las metricas dentro de la ficha para los requerimientos del proyecto |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa
Vigente | 2018-11-15 | TMETR_V0.1_2018 | MA | F | TMETR_V0.1_2018 Tablero métricas | Se explicaran tanto los calculos como los factores. |  | https://github.com/TrabajoUtp/Documentacion/tree/master/Entregable%202 |  | [PROY]:Siglas que referencia al proyecto. [AAMMDD]: Referencia al año mes y dia |  | NO APLICA | Al inicio del Proyecto | Cada vez que se requiera | Cada vez que se requiera | Gestor de Configuración | CLIENTE | Si | Empresa

## ArbolAP
Ruta de Activos de Procesos | Carpeta | Subcarpeta 1 | Subcarpeta2
P_PROY_V1.0_2018 Plan de proyecto | Desarrollo de Software I | PP-PMC | Plan de Proyecto
PGPROY_V1.0_2018 Proceso de gestión de proyecto | Desarrollo de Software I | PP-PMC | Proceso de Gestión de Proyectos
PGREQM_V1.0_2018 Proceso de gestión de requerimientos | Desarrollo de Software I | REQM | Proceso de Gestión de Requerimientos
PQA_V1.0_2018 Proceso de aseguramiento de calidad | Desarrollo de Software I | PPQA | Proceso de Aseguramiento de la calidad
PGC_V1.0_2018 Proceso de gestión de la configuración | Desarrollo de Software I | CM | Proceso de Gestión de la Configuración

## ArbolR
RUTA | Carpeta | Subcarpeta 1 | Subcarpeta2 | Subcarpeta3 | Subcarpeta4 | Subcarpeta5 | Subcarpeta6 | Subcarpeta7 | Subcarpeta8 | Subcarpeta9 | Subcarpeta10
CPROY_V1.0_2018 Cronograma de proyecto | Desarrollo de Software I | PP-PMC | Cronograma del Proyecto
AREXT_DD_MM_2018 Acta de reunión externa | Desarrollo de Software I | Actas de Reunión
ACCPRO_DD_MM_2018 Acta de cierre de proyecto | Desarrollo de Software I | Actas de Reunión
ACREPRO_DD_MM_2018 Acta de relatorio de proyecto | Desarrollo de Software I | Actas de Reunión
IAVQUI_DD_MM_2018 Informe avance quincenal | Desarrollo de Software I | Actas de Reunión
ACENTRE_DD_MM_2018 Aceptación de entregables | Desarrollo de Software I | PP-PMC | Aceptación de Entregables
REGRI_V1.0_2018 Registro de riesgos | Desarrollo de Software I | PP-PMC
LMREQM_V1.0_2018 Lista maestra de requerimientos | Desarrollo de Software I | REQM | Lista Maestra de Requerimientos
MTREQM_V1.0_2018 Matriz de trazabilidad de requerimientos | Desarrollo de Software I | REQM | Matriz de trazabilidad de requerimientos
ASCR_V1.0_2018 Acta de solicitud de cambios a requerimientos | Desarrollo de Software I | REQM | Acta de solicitud de cambios a requerimientos
RCREQM_V1.0_2018 Registro de cambios a requerimientos | Desarrollo de Software I | REQM | Registros de cambios a requerimientos
SOLCREQ_V1.0_2018 Solicitud de cambios a requerimientos | Desarrollo de Software I | REQM | Solicitud de cambios a requerimientos
DAN_V1.0_2018 Documento de análisis | Desarrollo de Software I | REQM
DDS_V1.0_2018 Documento de diseño | Desarrollo de Software I | REQM
INPEX_DD_MM_2018 Informe de pruebas externas | Desarrollo de Software I | REQM
INPI_DD_MM_2018 Informe de pruebas internas | Desarrollo de Software I | REQM
MDU_V1.0_2018 Manual de usuario | Desarrollo de Software I | Manual de usuario
SHS_[V1.0] Sistema Saenz HotelSolutions | Desarrollo de Software I | sistema
CHKQA_V1.0_2018 CheckList de aseguramiento de la calidad | Desarrollo de Software I | PPQA | CheckList de aseguramiento de la calidad
HGQA_V1.0_2018 Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad | Desarrollo de Software I | PPQA | Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad
MSPQA_V1.0_2018 Matriz de seguimiento de proyecto interno | Desarrollo de Software I | PPQA
INREQA_V1.0_2018 Informe de revisión general de aseguramiento de la calidad | Desarrollo de Software I | PPQA
SOLQA_V1.0_2018 Solicitud de aseguramiento de calidad | Desarrollo de Software I | PPQA
REGITCON_V1.0_2018 Registro de ítems de configuración | Desarrollo de Software I | CM | Registro de ítems de configuración
SOLACC_V1.0_2018 Solicitud de acceso | Desarrollo de Software I | Solicitud de acceso | Solicitud de acceso
FMNCONPRO_V1.0_2018 Fichas de métricas de numero de N conformidades QA del producto | Desarrollo de Software I | PPQA | Fichas de métricas de numero de N conformidades QA del producto
FMICIC_V1.0_2018 Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración | Desarrollo de Software I | PPQA | Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración
FMEXRI_V1.0_2018 Ficha de métricas de exposición al riesgo | Desarrollo de Software I | PP-PMC
FMVREQM_V1.0_2018 Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos | Desarrollo de Software I | MA | Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos
TMETR_V1.0_2018 Tablero métricas | Desarrollo de Software I | MA | Tablero métricas

## Tablas
Tipo de proyecto
Configuración
Fast Track / Incidencias
Configuraciones tipo o nueva
Atención de Incidencias
Desarrollos Departamentales
Desarrollos Adicionales
Definición de Requerimientos
Desarrollo
Todas
No Aplica
ENTREGA
Cliente
Empresa
Criterios
Al inicio del Proyecto
Al inicio del Servicio
Al termino de la fase de inicio del proyecto
Al termino de la fase de inicio, luego de ser aprobado por el cliente
Al termino del proyecto
Al finalizar el análisis de la definición del requerimiento
Al finalizar el análisis
Al llegar un requerimiento
Cada mes
Cada semana
Cada vez que se requiera
Cuando es aceptada
Cuando lo crean
Cuando se acepta el plan de proyecto, luego con cada solicitud de cambio aprobada
Cuando se aprueba
Durante la elaboración de la propuesta
En cualquier momento durante la ejecución del proyecto
En la fase de Definición de Estrategia de Formación y Comunicación
En la fase de Diagnóstico y Propuesta de Solución
En la fase de Implementación de OM
En la fase de Documentación de Procesos Actuales
En la fase de Ejecución
En la fase de Implementación de Oportunidades de Mejora
En la fase preliminar
En la fase preliminar luego de ser aprobado por el Gerente de Servicio
En la fase de Seguimiento
En todo el Proyecto
Fase Preliminar y Fase de inicio de proyecto
En la fase de cierre de proyecto
Mensual
Mientras no está aprobada
No aplica
Semanal
Por cada revisión